## Slide 1
Software Inteligente para Planejamento de Manutenção
Roadmap para TRL9 - Sistema de Produção

## Slide 2
Status Atual
• Algoritmo Funcional: Cadeias de Markov + NSGA-II
• Fórmulas KPI Validadas: Com 10+ referências científicas
• Fronteira de Pareto: 162 soluções não-dominadas
• TRL Atual: 5 (Protótipo de Pesquisa) - 20% completo
• Testes Automatizados: 0% cobertura
• Persistência de Dados: Não existe
• API REST: Não existe

## Slide 3
89 Problemas Identificados
CRÍTICOS (23) - Bloqueadores para Produção
  • Sem type hints
  • Sem validação de entrada
  • Bare except clauses
  • Sem logging estruturado
ALTOS (41) - Qualidade e Segurança
  • Zero cobertura de testes
  • Sem API REST
  • Sem autenticação
  • Sem CI/CD pipeline
MÉDIOS (25) - Otimizações
  • Code duplication
  • Performance bottlenecks

## Slide 4
Roadmap: 6 Fases em 4-6 Semanas
Semana 1 - FUNDACAO (40h): Estrutura, config, logging, type hints
Semana 2-3 - TESTES + DB (70h): 80% cobertura, SQLite, backup
Semana 3 - API REST (40h): FastAPI, endpoints, autenticação
Semana 4 - DEPLOY (40h): Docker, CI/CD, Frontend
Semana 5 - MONITORING (30h): Prometheus, Grafana, alertas
Semana 6 - PRODUCAO (30h): Testes finais, SLA, deploy
TOTAL: 240-300 horas | Equipe: 2-3 devs | Timeline: 4-6 semanas

## Slide 5
Equipe Recomendada
Backend Developer (1-2)
  • API REST
  • Banco de Dados
  • Integração
QA Engineer (1)
  • Testes Automatizados
  • Validação
  • Qualidade
DevOps Engineer (0.5)
  • CI/CD Pipeline
  • Containerização
  • Monitoring
Tech Lead (part-time)
  • Arquitetura
  • Code Reviews
  • Decisões Técnicas

## Slide 6
Métricas de Sucesso
Qualidade de Código
  • Type hints: >95%
  • Unit tests: >80%
  • Code duplication: <5%
Funcionalidade
  • 100% requisitos implementados
  • 0 bugs críticos
  • Pareto quality: >95%
Performance
  • API response: <500ms (p95)
  • Memory usage: <500MB
  • DB queries: <100ms (p95)
Operacional
  • Uptime: 99.9%
  • MTTR: <15 min
  • MTBF: >30 dias

## Slide 7
Riscos & Mitigação
Risco: Refatoração quebra funcionalidade
  Mitigation: Testes extensivos (80%+ cobertura)
Risco: Performance inadequada
  Mitigation: Load testing, profiling, optimization
Risco: DB migration perde dados
  Mitigation: Backup antes migração, teste restore
Risco: Deadline apertado
  Mitigation: Priorizar MVP, diferir nice-to-haves

## Slide 8
Próximos Passos
HOJE
  • Revisar documentação
  • Tomar decisão de prosseguimento
  • Alocar recursos (2-3 desenvolvedores)
SEMANA 1
  • Inicializar repositório Git
  • Estruturar projeto (src/, tests/, docs/)
  • Implementar Fase 1 (Fundação)
CHECKPOINT TRL6 (Semana 3)
  • API REST funcional + 80% testes + BD persistente
CHECKPOINT TRL9 (Semana 6)
  • Sistema completo em produção com SLA compliance

## Slide 9
PROSSEGUIR COM IMPLEMENTAÇÃO
Viabilidade: ALTA | Risco: MÉDIO (Gerenciável)